## 팀 스케줄
팀 최종 프로젝트 일정
항목 |  |  | 2025년 3월
|  |  | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일
|  |  | 목 | 금 | 토 | 일 | 월
분석기획 | 비즈니스 이해 및 범위 설정 | 타겟 사용자 분석 |  |  | 휴 일 | 휴 일
주요 기능 정의
경쟁사 분석
| 프로젝트 정의 및 계획 수립 | 일정 및 로드맵 수립
분석 및 시스템 계획 수립
사용자 UI 설계
데이터 준비 | 필요 데이터 정의 | 일정 데이터 수집 기준 설정
사용자 패턴 학습을 위한 데이터 항목 정의
항목 |  |  | 2025년 4월
|  |  | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일
|  |  | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수
데이터 준비 | 필요 데이터 정의 | 일정 데이터 수집 기준 설정 | 2025년 4월 5일 토: 멘 토; 2025년 4월 6일 일: 휴 일; 2025년 4월 7일 월: 특 강; 2025년 4월 8일 화: 특 강; 2025년 4월 12일 토: 휴 일; 2025년 4월 13일 일: 휴 일; 2025년 4월 14일 월: 휴 일; 2025년 4월 19일 토: 멘 토; 2025년 4월 20일 일: 휴 일; 2025년 4월 21일 월: 휴 일; 2025년 4월 26일 토: 멘 토; 2025년 4월 27일 일: 휴 일; 2025년 4월 28일 월: 휴 일
사용자 패턴 학습을 위한 데이터 항목 정의
| 데이터 스토어 설계 | 데이터베이스 스키마 설계
데이터 파이프라인 정의
| 데이터 수집 및 정합성 검정 | 데이터 수집(캘린더 API, 유저 입력 데이터 등)
이상치 및 결측치 처리
데이터 분석 | 분석용 데이터 준비 | 데이터 정규화 및 특징 엔지니어링
데이터셋 분할
항목 |  |  | 2025년 4월 1일 화: 2025년 5월
|  |  | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일
|  |  | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
데이터 분석 | 텍스트 분석 & 탐색적 분석 | 데이터-키워드 분석 | 2025년 5월 3일 토: 멘 토; 2025년 5월 4일 일: 휴 일; 2025년 5월 5일 월: 휴 일; 2025년 5월 6일 화: 휴 일; 2025년 5월 7일 수: 특 강; 2025년 5월 8일 목: 특 강; 2025년 5월 10일 토: 멘 토; 2025년 5월 11일 일: 휴 일; 2025년 5월 17일 토: 멘 토; 2025년 5월 18일 일: 휴 일; 2025년 5월 19일 월: 휴 일; 2025년 5월 24일 토: 발표
사용자 일정 패턴 탐색
| 모델링 및 평가 | 추천 알고리즘 개발
모델 성능 평가
시스템 구현 | 설계 및 구현 | AI 엔진과 사용자 인터페이스 연결
API 설계 및 데이터 처리 로직 구현
| 시스템 테스트 및 운영 | 기능 테스트 (UI/UX, AI 추천 기능)
성능 테스트 및 최적화
평가 및 전개 | 모델 발전계획 수립 | 사용자 피드백 기반 AI 개선
추가 기능 개발 로드맵 수립
| 프로젝트 평가 및 보고 | 사용자 반응 분석 및 주요 지표 평가
최종 프로젝트 결과 보고

## 박성민 스케줄
팀원 최종 프로젝트 업무 일정
이 름 : |  |  | 박성민
담담 업무 : |  |  | PM, UX/UI 설계 (Support), 기능설계(Support), 시나리오 및 유스케이스 작성
일자 |  |  | 업무 내용
2025년 3월 | 27일 | 목 | 프로젝트 정의 및 계획 수립
| 28일 | 금 | 프로젝트 정의 및 계획 수립
| 29일 | 토 | 휴일
| 30일 | 일 | 휴일
| 31일 | 월 | 프로젝트 정의 및 계획 수립
2025년4월 | 1일 | 화 | 프로젝트 정의 및 계획 수립
| 2일 | 수 | 자료 조사 및 벤치마킹
| 3일 | 목 | 아이디어 도출 및 시나리오 작성
| 4일 | 금 | 유스케이스 다이어그램 정의
| 5일 | 토 | 멘토
| 6일 | 일 | 휴일
| 7일 | 월 | 특강
| 8일 | 화 | 특강
| 9일 | 수 | 화면정의서 기반 업무분담 (인트로, 로그인, 회원가입 페이지)
| 10일 | 목 | 화면정의서 기반 업무분담 (인트로, 로그인, 회원가입 페이지)
| 11일 | 금 | ERD 작성 및 구체화
| 12일 | 토 | 휴일
| 13일 | 일 | 휴일
| 14일 | 월 | 휴일
| 15일 | 화 | 병가
| 16일 | 수 | 병가
| 17일 | 목 | WBS 작성, 멘토 산출물 검토, Flutter 기반 UX/UI 개발 (리뷰페이지)
| 18일 | 금 | Flutter 기반 UX/UI 개발 (리뷰페이지)
| 19일 | 토 | 멘토
| 20일 | 일 | 휴일
| 21일 | 월 | 휴일
| 22일 | 화 | 미니 팀 (UX/UI) 논의 및 산출물 수합
| 23일 | 수 | Flutter 기반 UX/UI 개발
| 24일 | 목 | Flutter 기반 UX/UI 개발
| 25일 | 금 | Flutter 기반 UX/UI 개발
| 26일 | 토 | 멘토
| 27일 | 일 | 휴일
| 28일 | 월 | 휴일
| 29일 | 화 | Flutter 기반 UX/UI 개발
| 30일 | 수 | Flutter 기반 UX/UI 개발
2025년 5월 | 1일 | 목 | Flutter 기반 UX/UI 개발
| 2일 | 금 | Flutter 기반 UX/UI 개발
| 3일 | 토 | 멘토
| 4일 | 일 | 휴일
| 5일 | 월 | 휴일
| 6일 | 화 | 휴일
| 7일 | 수 | 특강
| 8일 | 목 | 특강
| 9일 | 금 | 프론트엔드, 백엔드 팀 산출물 수합
| 10일 | 토 | 최종 기획서 작성
| 11일 | 일 | 휴일
| 12일 | 월 | 산출물 제출일
| 13일 | 화 | 기능 개선 및 테스트
| 14일 | 수 | 기능 개선 및 테스트
| 15일 | 목 | 기능 개선 및 테스트
| 16일 | 금 | 보충 작업 및 최종 테스트
| 17일 | 토 | 최종 테스트 및 발표 점검
| 18일 | 일 | 휴일
| 19일 | 월 | 휴일
| 20일 | 화 | 최종 테스트 및 발표 점검
| 21일 | 수 | 최종 테스트 및 발표 점검
| 22일 | 목 | 최종 테스트 및 발표 점검
| 23일 | 금 | 최종 테스트 및 발표 점검
| 24일 | 토 | 발표일

## 김진욱 스케줄
팀원 최종 프로젝트 업무 일정
이 름 : |  |  | 김진욱
담담 업무 : |  |  | 수석개발자, 형상관리도구 관리, API 정의서 (Lead), UX/UI 설계 및 개발 (Support)
일자 |  |  | 업무 내용
2025년 3월 | 27일 | 목 | 프로젝트 정의 및 계획 수립
| 28일 | 금 | 프로젝트 정의 및 계획 수립
| 29일 | 토 | 휴일
| 30일 | 일 | 휴일
| 31일 | 월 | 프로젝트 정의 및 계획 수립
2025년4월 | 1일 | 화 | 프로젝트 정의 및 계획 수립
| 2일 | 수 | 자료 조사 및 벤치마킹
| 3일 | 목 | 아이디어 도출 및 시나리오 작성
| 4일 | 금 | 화면정의서 초안 도출
| 5일 | 토 | 멘토
| 6일 | 일 | 휴일
| 7일 | 월 | 특강
| 8일 | 화 | 특강
| 9일 | 수 | 화면정의서 기반 업무분담(다이어리 작성, 리뷰 및 수정 페이지)
| 10일 | 목 | 화면정의서 기반 업무분담(다이어리 작성, 리뷰 및 수정 페이지)
| 11일 | 금 | ERD 작성 및 구체화
| 12일 | 토 | 휴일
| 13일 | 일 | 휴일
| 14일 | 월 | 휴일
| 15일 | 화 | 휴가
| 16일 | 수 | ERD 구체화
| 17일 | 목 | API 정의서 작성, Flutter 기반 UX/UI 개발 (랜딩페이지)
| 18일 | 금 | API 정의서 작성, Flutter 기반 UX/UI 개발 (랜딩페이지)
| 19일 | 토 | 멘토
| 20일 | 일 | 휴일
| 21일 | 월 | 휴일
| 22일 | 화 | 미니 팀 (UX/UI) 논의 및 산출물 수합
| 23일 | 수 | Flutter 기반 UX/UI 개발
| 24일 | 목 | Flutter 기반 UX/UI 개발
| 25일 | 금 | 프론트엔드 & 백엔드 미팅, Flutter 기반 UX/UI 개발
| 26일 | 토 | 멘토
| 27일 | 일 | 휴일
| 28일 | 월 | 휴일
| 29일 | 화 | Flutter 기반 UX/UI 개발
| 30일 | 수 | Flutter 기반 UX/UI 개발
2025년 5월 | 1일 | 목 | Flutter 기반 UX/UI 개발
| 2일 | 금 | Flutter 기반 UX/UI 개발
| 3일 | 토 | 멘토
| 4일 | 일 | 휴일
| 5일 | 월 | 휴일
| 6일 | 화 | 휴일
| 7일 | 수 | 특강
| 8일 | 목 | 특강
| 9일 | 금 | 프론트엔드, 백엔드 팀 산출물 수합
| 10일 | 토 | 최종 기획서 작성
| 11일 | 일 | 휴일
| 12일 | 월 | 산출물 제출일
| 13일 | 화 | 기능 개선 및 테스트
| 14일 | 수 | 기능 개선 및 테스트
| 15일 | 목 | 기능 개선 및 테스트
| 16일 | 금 | 보충 작업 및 최종 테스트
| 17일 | 토 | 최종 테스트 및 발표 점검
| 18일 | 일 | 휴일
| 19일 | 월 | 휴일
| 20일 | 화 | 최종 테스트 및 발표 점검
| 21일 | 수 | 최종 테스트 및 발표 점검
| 22일 | 목 | 최종 테스트 및 발표 점검
| 23일 | 금 | 최종 테스트 및 발표 점검
| 24일 | 토 | 발표일

## 유연우 스케줄
팀원 최종 프로젝트 업무 일정
이 름 : |  |  | 유연우
담담 업무 : |  |  | 서기, 데이터베이스 관리자, 기능 설계 (Support)
일자 |  |  | 업무 내용
2025년 3월 | 27일 | 목 | 프로젝트 정의 및 계획 수립
| 28일 | 금 | 프로젝트 정의 및 계획 수립
| 29일 | 토 | 휴일
| 30일 | 일 | 휴일
| 31일 | 월 | 프로젝트 정의 및 계획 수립
2025년4월 | 1일 | 화 | 프로젝트 정의 및 계획 수립
| 2일 | 수 | 자료 조사 및 벤치마킹
| 3일 | 목 | 휴가
| 4일 | 금 | 휴가
| 5일 | 토 | 멘토
| 6일 | 일 | 휴일
| 7일 | 월 | 특강
| 8일 | 화 | 특강
| 9일 | 수 | 휴가
| 10일 | 목 | 휴가
| 11일 | 금 | ERD 작성 및 구체화
| 12일 | 토 | 휴일
| 13일 | 일 | 휴일
| 14일 | 월 | 휴일
| 15일 | 화 | ERD 구체화
| 16일 | 수 | ERD 구체화
| 17일 | 목 | 데이터베이스 구축, 더이데이터 생성, 백엔드 기능 구현
| 18일 | 금 | 백엔드 기능 구현
| 19일 | 토 | 멘토
| 20일 | 일 | 휴일
| 21일 | 월 | 휴일
| 22일 | 화 | 미니 팀 (백엔드) 논의 및 산출물 수합
| 23일 | 수 | 백엔드 기능 구현 및 개발
| 24일 | 목 | 백엔드 기능 구현 및 개발
| 25일 | 금 | 백엔드 기능 구현 및 개발
| 26일 | 토 | 멘토
| 27일 | 일 | 휴일
| 28일 | 월 | 휴일
| 29일 | 화 | 백엔드 기능 구현 및 개발
| 30일 | 수 | 백엔드 기능 구현 및 개발
2025년 5월 | 1일 | 목 | 백엔드 기능 구현 및 개발
| 2일 | 금 | 백엔드 기능 구현 및 개발
| 3일 | 토 | 멘토
| 4일 | 일 | 휴일
| 5일 | 월 | 휴일
| 6일 | 화 | 휴일
| 7일 | 수 | 특강
| 8일 | 목 | 특강
| 9일 | 금 | 프론트엔드, 백엔드 팀 산출물 수합
| 10일 | 토 | 최종 기획서 작성
| 11일 | 일 | 휴일
| 12일 | 월 | 산출물 제출일
| 13일 | 화 | 기능 개선 및 테스트
| 14일 | 수 | 기능 개선 및 테스트
| 15일 | 목 | 기능 개선 및 테스트
| 16일 | 금 | 보충 작업 및 최종 테스트
| 17일 | 토 | 최종 테스트 및 발표 점검
| 18일 | 일 | 휴일
| 19일 | 월 | 휴일
| 20일 | 화 | 최종 테스트 및 발표 점검
| 21일 | 수 | 최종 테스트 및 발표 점검
| 22일 | 목 | 최종 테스트 및 발표 점검
| 23일 | 금 | 최종 테스트 및 발표 점검
| 24일 | 토 | 발표일

## 김수민 스케줄
팀원 최종 프로젝트 업무 일정
이 름 : |  |  | 김수민
담담 업무 : |  |  | 화면정의서 감독, 기능설계(Lead), API 정의서 작성 (Support)
일자 |  |  | 업무 내용
2025년 3월 | 27일 | 목 | 프로젝트 정의 및 계획 수립
| 28일 | 금 | 프로젝트 정의 및 계획 수립
| 29일 | 토 | 휴일
| 30일 | 일 | 휴일
| 31일 | 월 | 프로젝트 정의 및 계획 수립
2025년4월 | 1일 | 화 | 프로젝트 정의 및 계획 수립
| 2일 | 수 | 자료 조사 및 벤치마킹
| 3일 | 목 | 아이디어 도출 및 시나리오 작성
| 4일 | 금 | 화면정의서 초안 도출
| 5일 | 토 | 멘토
| 6일 | 일 | 휴일
| 7일 | 월 | 특강
| 8일 | 화 | 특강
| 9일 | 수 | 휴가
| 10일 | 목 | 화면정의서 기반 업무분담(다이어리 작성, 리뷰 및 수정 페이지)
| 11일 | 금 | ERD 작성 및 구체화
| 12일 | 토 | 휴일
| 13일 | 일 | 휴일
| 14일 | 월 | 휴일
| 15일 | 화 | ERD 구체화
| 16일 | 수 | ERD 구체화
| 17일 | 목 | 백엔드 기능 구현
| 18일 | 금 | API 정의서, 백엔드 기능 구현
| 19일 | 토 | 멘토
| 20일 | 일 | 휴일
| 21일 | 월 | 휴일
| 22일 | 화 | 미니 팀 (백엔드) 논의 및 산출물 수합
| 23일 | 수 | 백엔드 기능 구현 및 개발
| 24일 | 목 | 백엔드 기능 구현 및 개발
| 25일 | 금 | 백엔드 기능 구현 및 개발
| 26일 | 토 | 멘토
| 27일 | 일 | 휴일
| 28일 | 월 | 휴일
| 29일 | 화 | 백엔드 기능 구현 및 개발
| 30일 | 수 | 백엔드 기능 구현 및 개발
2025년 5월 | 1일 | 목 | 백엔드 기능 구현 및 개발
| 2일 | 금 | 백엔드 기능 구현 및 개발
| 3일 | 토 | 멘토
| 4일 | 일 | 휴일
| 5일 | 월 | 휴일
| 6일 | 화 | 휴일
| 7일 | 수 | 특강
| 8일 | 목 | 특강
| 9일 | 금 | 프론트엔드, 백엔드 팀 산출물 수합
| 10일 | 토 | 최종 기획서 작성
| 11일 | 일 | 휴일
| 12일 | 월 | 산출물 제출일
| 13일 | 화 | 기능 개선 및 테스트
| 14일 | 수 | 기능 개선 및 테스트
| 15일 | 목 | 기능 개선 및 테스트
| 16일 | 금 | 보충 작업 및 최종 테스트
| 17일 | 토 | 최종 테스트 및 발표 점검
| 18일 | 일 | 휴일
| 19일 | 월 | 휴일
| 20일 | 화 | 최종 테스트 및 발표 점검
| 21일 | 수 | 최종 테스트 및 발표 점검
| 22일 | 목 | 최종 테스트 및 발표 점검
| 23일 | 금 | 최종 테스트 및 발표 점검
| 24일 | 토 | 발표일

## 주용민 스케줄
팀원 최종 프로젝트 업무 일정
이 름 : |  |  | 주용민
담담 업무 : |  |  | 기능 사항 관리, UX/UI 설계 및 개발 (Lead)
일자 |  |  | 업무 내용
2025년 3월 | 27일 | 목 | 프로젝트 정의 및 계획 수립
| 28일 | 금 | 프로젝트 정의 및 계획 수립
| 29일 | 토 | 휴일
| 30일 | 일 | 휴일
| 31일 | 월 | 프로젝트 정의 및 계획 수립
2025년4월 | 1일 | 화 | 프로젝트 정의 및 계획 수립
| 2일 | 수 | 자료 조사 및 벤치마킹
| 3일 | 목 | 아이디어 도출 및 시나리오 작성
| 4일 | 금 | 화면정의서 초안 도출
| 5일 | 토 | 멘토
| 6일 | 일 | 휴일
| 7일 | 월 | 특강
| 8일 | 화 | 특강
| 9일 | 수 | 화면정의서 기반 업무분담(마이페이지 세부, 다이어리 검색 페이지)
| 10일 | 목 | 화면정의서 기반 업무분담(마이페이지 세부, 다이어리 검색 페이지)
| 11일 | 금 | ERD 작성 및 구체화
| 12일 | 토 | 휴일
| 13일 | 일 | 휴일
| 14일 | 월 | 휴일
| 15일 | 화 | ERD 구체화
| 16일 | 수 | ERD 구체화
| 17일 | 목 | Flutter 기반 UX/UI 개발 (회원가입, 마이페이지)
| 18일 | 금 | Flutter 기반 UX/UI 개발 (회원가입, 마이페이지)
| 19일 | 토 | 멘토
| 20일 | 일 | 휴일
| 21일 | 월 | 휴일
| 22일 | 화 | 미니 팀 (UX/UI) 논의 및 산출물 수합
| 23일 | 수 | Flutter 기반 UX/UI 개발
| 24일 | 목 | Flutter 기반 UX/UI 개발
| 25일 | 금 | Flutter 기반 UX/UI 개발
| 26일 | 토 | 멘토
| 27일 | 일 | 휴일
| 28일 | 월 | 휴일
| 29일 | 화 | Flutter 기반 UX/UI 개발
| 30일 | 수 | Flutter 기반 UX/UI 개발
2025년 5월 | 1일 | 목 | Flutter 기반 UX/UI 개발
| 2일 | 금 | Flutter 기반 UX/UI 개발
| 3일 | 토 | 멘토
| 4일 | 일 | 휴일
| 5일 | 월 | 휴일
| 6일 | 화 | 휴일
| 7일 | 수 | 특강
| 8일 | 목 | 특강
| 9일 | 금 | 프론트엔드, 백엔드 팀 산출물 수합
| 10일 | 토 | 최종 기획서 작성
| 11일 | 일 | 휴일
| 12일 | 월 | 산출물 제출일
| 13일 | 화 | 기능 개선 및 테스트
| 14일 | 수 | 기능 개선 및 테스트
| 15일 | 목 | 기능 개선 및 테스트
| 16일 | 금 | 보충 작업 및 최종 테스트
| 17일 | 토 | 최종 테스트 및 발표 점검
| 18일 | 일 | 휴일
| 19일 | 월 | 휴일
| 20일 | 화 | 최종 테스트 및 발표 점검
| 21일 | 수 | 최종 테스트 및 발표 점검
| 22일 | 목 | 최종 테스트 및 발표 점검
| 23일 | 금 | 최종 테스트 및 발표 점검
| 24일 | 토 | 발표일